星河产业园A栋项目周进展通报（2026.10.12–10.16）

编制日期：2026-10-12　　编制：项目工程组

| 序号 | 工作事项 | 本周进展 | 下周计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A栋幕墙深化设计 | 第三轮深化图纸完成评审，预埋件定位图已发现场 | 配合现场完成预埋件首层放线复核 | 设计院要求周二前反馈意见 |
| 2 | 精装样板段施工 | 样板段隔墙完成80%，机电点位现场确认完毕 | 样板段封板，启动乳胶漆基层处理 |  |
| 3 | 消防检测委托 | 检测单位比价完成，合同走内部审批流程 | 签订检测合同，约定检测进场时间 | 审批预计本周五前出结果 |
| 4 | 电梯安装调试 | 3#、4#电梯导轨安装完成，厅门待货 | 跟进厅门到货，安排轿厢拼装 | 到货时间供应商口头承诺周三，未书面确认 |
| 5 | 景观铺装样板 | 铺装材料小样已封样，编号存档 | 现场做1:1铺装样板，邀请相关方确认 |  |